**FORMULÁŘE**

1. Seznam členů realizačního týmu
2. Seznam jiných osob
3. Seznam poddodavatelů
4. Seznam postupných závazných milníků
5. Harmonogram plateb

**Formulář – Seznam členů realizačního týmu**

|  |  |
| --- | --- |
| **ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č.** | |
| **Pozice** |  |
| **Jméno a příjmení** |  |
| **Odborná způsobilost** (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.) |  |
| **Č. dokladu** (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.) |  |
| **Praxe** |  |
| **Zkušenosti pro účely kvalifikace** |  |

**Formulář – Seznam jiných osob**

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdnějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| **JINÁ OSOBA č.** | |
| **Jméno jiné osoby** *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* |  |
| **IČO** |  |
| **Sídlo/místo podnikání/bydliště** |  |
| **Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou** |  |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** |  |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** |  |

**Formulář – Seznam poddodavatelů**

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| **PODDODAVATEL č.** | |
| **Jméno jiné osoby** *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* |  |
| **IČO** |  |
| **Sídlo/místo podnikání/bydliště** |  |
| **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** |  |
| **Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatek plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny** |  |

**Formulář – Seznam postupných závazných milníků**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č. postupných závazných milníků** | **Název a popis postupných závazných milníků** | **Termíny pro splnění postupných závazných milníků** |
| **Fáze přípravy a projektování** | | |
| T 1. | Vypracování dokumentace pro provádění stavby[[1]](#footnote-1) včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * schválení dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Správcem stavby a Objednatelem | Do 90 dnů od Data zahájení prací |
| **Fáze provádění Stavby** | | |
| T 2. | Provedení hrubých terénních úprav (HTÚ) pro potřeby realizace Díla (vč. srovnání nivelity terénu, kácení křovin a stromů a odstraňování pařezů).  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení hrubých terénních úprav (HTÚ) pro potřeby realizace Díla (vč. srovnání nivelity terénu, kácení křovin a stromů a odstraňování pařezů) | Do 150 dnů od Data zahájení prací |
| **Postupné závazné milníky T 3., T 4. a T.5 musí být dokončeny nejpozději do 240 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 3. | Provedení areálových vodovodních rozvodů pro potřeby realizace Díla.  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení prací na areálových vodovodních rozvodech pro potřeby realizace Díla | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 4. | Provedení areálové splaškové kanalizace pro potřeby realizace Díla.  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení prací na areálové splaškové kanalizaci pro potřeby realizace Díla | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 5. | Provedení areálové dešťové kanalizace pro potřeby realizace Díla.  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení prací na areálové dešťové kanalizaci pro potřeby realizace Díla | Do dnů od Data zahájení prací |
| **Postupné závazné milníky T 6. a T.7 musí být dokončeny nejpozději do 360 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 6. | Realizace závlahového systému pro hřiště – velká kopaná.  *V rámci realizace Díla nebude realizován závlahový systém pro hřiště – malá kopaná.*  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení realizace závlahového systému pro hřiště – velká kopaná | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 7. | Provedení stavby opěrné stěny.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení stavby opěrné stěny | Do dnů od Data zahájení prací |
| **Postupné závazné milníky T 8., T.9 a T.10 musí být dokončeny nejpozději do 390 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 8. | Provedení základových konstrukcí objektu zázemí vč. inženýrských sítí pod objektem zázemí.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení základových konstrukcí objektu zázemí vč. inženýrských sítí pod objektem zázemí | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 9. | Provedení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro levou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro levou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“) | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 10. | Provedení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro pravou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:  dokončení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro pravou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“) | Do dnů od Data zahájení prací |
| **Postupné závazné milníky T 11. a T.12 musí být dokončeny nejpozději do 420 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 11. | Provedení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v levé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v levé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod. | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 12. | Provedení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v pravé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v pravé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod. | Do dnů od Data zahájení prací |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Postupné závazné milníky T 13. a T.14 musí být dokončeny nejpozději do 390 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 13. | Provedení kompletní skladby podkladových vrstev pro hřiště – velká kopaná do stavu před položením umělého trávníku a tartanové dráhy (vč. provedení souvisejících zemních prací).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení kompletní skladby podkladových vrstev pro hřiště – velká kopaná do stavu před položením umělého trávníku a tartanové dráhy (vč. provedení souvisejících zemních prací) | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 14. | Pokládka umělého trávníku a tartanové dráhy pro hřiště – velká kopaná.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení pokládky umělého trávníku a tartanové dráhy pro hřiště – velká kopaná | Do dnů od Data zahájení prací |
| **Postupné závazné milníky T 15. a T.16 musí být dokončeny nejpozději do 420 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 15. | Provedení zámečnických konstrukcí pro hřiště – velká kopaná (zejména branky, lavičky, oplocení, zábradlí, ochranná síť, výsledková tabule, lodní kontejner, střídačky) a dodávky a montáže hasičské věže.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení zámečnických konstrukcí pro hřiště – velká kopaná (zejména branky, lavičky, oplocení, zábradlí, ochranná síť, výsledková tabule, lodní kontejner, střídačky) a dodávky a montáže hasičské věže | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 16. | Realizace osvětlení pro hřiště - velká kopaná.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení realizace osvětlení pro hřiště – velká kopaná | Do dnů od Data zahájení prací |
| **Postupný závazný milník T 17. a T 18. musí být dokončen nejpozději do 420 dnů od Data zahájení prací** | | |
| T 17. | Kompletní realizace komunikací v rámci realizace Díla (zejména realizace hlavní pěší stezky, připojení větve na stávající stykovou křižovatku ulic Sokolovská a Pávovská a provedení dočasné úpravy stávajícího terénu v návaznosti na nový objekt zázemí)  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení kompletní realizace komunikací v rámci realizace Díla (zejména realizace hlavní pěší stezky, připojení větve na stávající stykovou křižovatku ulic Sokolovská a Pávovská a provedení dočasné úpravy stávajícího terénu v návaznosti na nový objekt zázemí) | Do dnů od Data zahájení prací |
| T 18. | Provedení terénních a parkových úprav v rámci realizace Díla (zejména založení trávníků, výsadba rostlin, dřevin a stromů).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení terénních a parkových úprav v rámci realizace Díla (zejména založení trávníků, výsadba rostlin, dřevin a stromů) | Do dnů od Data zahájení prací  *Pozn. Dokončení tohoto milníku je považováno pro účely Smlouvy za dokončení celé Stavby.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předání Díla a kolaudace** | | |
| T 19. | Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení Stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením. Součástí předání kompletní Stavby bude předložení protokolu o komplexním vyzkoušením Díla. Kolaudace stavby.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:   * předložení Potvrzení o převzetí Díla, * akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla), * předložení pravomocného Kolaudačního rozhodnutí (resp. Kolaudačních rozhodnutí) na celý rozsah Stavby, * předložení Potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla. | Do 30 dnů od dokončení celé Stavby včetně provedení všech zkoušek prokazující komplexní vyzkoušení díla |

**Formulář – Harmonogram plateb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č. platebního milníku** | **Název a popis platebního milníku** | **Výše platebních milníků v % z přijaté částky** |
| **Fáze přípravy a projektování** | | |
| T 1. | Vypracování dokumentace pro provádění stavby[[2]](#footnote-2) včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * schválení dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Správcem stavby a Objednatelem | 3 % z Přijaté smluvní částky |
| **Fáze provádění Stavby** | | |
| T 2. | Provedení hrubých terénních úprav (HTÚ) pro potřeby realizace Díla (vč. srovnání nivelity terénu, kácení křovin a stromů a odstraňování pařezů).  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení hrubých terénních úprav (HTÚ) pro potřeby realizace Díla (vč. srovnání nivelity terénu, kácení křovin a stromů a odstraňování pařezů) | % z Přijaté smluvní částky  (max. 10 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 3. | Provedení areálových vodovodních rozvodů pro potřeby realizace Díla.  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení prací na areálových vodovodních rozvodech pro potřeby realizace Díla | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 4. | Provedení areálové splaškové kanalizace pro potřeby realizace Díla.  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení prací na areálové splaškové kanalizaci pro potřeby realizace Díla | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 5. | Provedení areálové dešťové kanalizace pro potřeby realizace Díla.  Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení prací na areálové dešťové kanalizaci pro potřeby realizace Díla | % z Přijaté smluvní částky  (max. 10 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 6. | Realizace závlahového systému pro hřiště – velká kopaná.  *V rámci realizace Díla nebude realizován závlahový systém pro hřiště – malá kopaná.*  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení realizace závlahového systému pro hřiště – velká kopaná | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 7. | Provedení stavby opěrné stěny.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení stavby opěrné stěny | % z Přijaté smluvní částky  (max. 10 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 8. | Provedení základových konstrukcí objektu zázemí vč. inženýrských sítí pod objektem zázemí.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení základových konstrukcí objektu zázemí vč. inženýrských sítí pod objektem zázemí | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 9. | Provedení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro levou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro levou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“) | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 10. | Provedení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro pravou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:  dokončení hrubé stavby objektu zázemí v rozsahu 1.NP, a to pro pravou část objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“) | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 11. | Provedení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v levé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v levé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 1“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod. | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 12. | Provedení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v pravé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení osazení a zprovoznění koncových prvků TZB v pravé části objektu zázemí (ve výkresu obsaženém v souboru „01.3.4 P3 DZŘ – Vymezení Díla (Etapa 1).zip“ označeno jako „alt. etapa 2“) – zejména vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod. | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 13. | Provedení kompletní skladby podkladových vrstev pro hřiště – velká kopaná do stavu před položením umělého trávníku a tartanové dráhy (vč. provedení souvisejících zemních prací).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení kompletní skladby podkladových vrstev pro hřiště – velká kopaná do stavu před položením umělého trávníku a tartanové dráhy (vč. provedení souvisejících zemních prací) | % z Přijaté smluvní částky  (max. 12 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 14. | Pokládka umělého trávníku a tartanové dráhy pro hřiště – velká kopaná.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení pokládky umělého trávníku a tartanové dráhy pro hřiště – velká kopaná | % z Přijaté smluvní částky  (max. 5 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 15. | Provedení zámečnických konstrukcí pro hřiště – velká kopaná (zejména branky, lavičky, oplocení, zábradlí, ochranná síť, výsledková tabule, lodní kontejner, střídačky) a dodávky a montáže hasičské věže.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení zámečnických konstrukcí pro hřiště – velká kopaná (zejména branky, lavičky, oplocení, zábradlí, ochranná síť, výsledková tabule, lodní kontejner, střídačky) a dodávky a montáže hasičské věže | % z Přijaté smluvní částky  (max. 5 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 16. | Realizace osvětlení pro hřiště - velká kopaná.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení realizace osvětlení | % z Přijaté smluvní částky  (max. 4 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 17. | Kompletní realizace komunikací v rámci realizace Díla (zejména realizace hlavní pěší stezky, připojení větve na stávající stykovou křižovatku ulic Sokolovská a Pávovská a provedení dočasné úpravy stávajícího terénu v návaznosti na nový objekt zázemí)  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení kompletní realizace komunikací v rámci realizace Díla (zejména realizace hlavní pěší stezky, připojení větve na stávající stykovou křižovatku ulic Sokolovská a Pávovská a provedení dočasné úpravy stávajícího terénu v návaznosti na nový objekt zázemí) | % z Přijaté smluvní částky  (max. 10 % z Přijaté smluvní částky) |
| T 18. | Provedení terénních a parkových úprav v rámci realizace Díla (zejména založení trávníků, výsadba rostlin, dřevin a stromů).  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:   * dokončení terénních a parkových úprav v rámci realizace Díla (zejména založení trávníků, výsadba rostlin, dřevin a stromů) | % z Přijaté smluvní částky  (max. 3 % z Přijaté smluvní částky) |
| **Předání Díla a kolaudace** | | |
| T 19. | Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení Stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením. Součástí předání kompletní Stavby bude předložení protokolu o komplexním vyzkoušením Díla. Kolaudace stavby.  Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:   * předložení Potvrzení o převzetí Díla, * akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla), * předložení pravomocného Kolaudačního rozhodnutí (resp. Kolaudačních rozhodnutí) na celý rozsah Stavby, * předložení Potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla. | 7 % z Přijaté smluvní částky |

*Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel výslovně stanovuje, že součet procentuálních částek uvedených u milník č. T 1. až T 19. musí dohromady činit 100 % z Přijaté smluvní částky.*

1. V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednán a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takovéhoto postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace Díla.

   V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T 1. po termínové a finanční stránce. Milník T 1. v tomto případě může být rozfázován na max. pět dalších dílčích milníků.

   K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby. [↑](#footnote-ref-1)
2. V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednán a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takovéhoto postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace Díla.

   V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T 1. po termínové a finanční stránce. Milník T 1. v tomto případě může být rozfázován na max. pět dalších dílčích milníků.

   K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby. [↑](#footnote-ref-2)