Smlouva na dodávku a montáž

uzavřená dle § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: 	Statutární město Jihlava

## se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený:	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

## IČO:		002 86 010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel:	xxx

se sídlem:	xxx

zastoupený:	xxx

IČO:		xxx

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## Kontaktní osoba objednatele: pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: xxxx

# PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne xxxx na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávku a montáž s názvem „Zařízení pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu na ČOV Jihlava“ (dále také jen jako „veřejná zakázka“).

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Zařízení pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu na ČOV Jihlava“.

- Dodávky a montáže budou probíhat za standardního provozu ČOV Jihlava. Nesmí dojít k odstávce provozu ČOV, ale v nevyhnutelném případě nutnosti odstávky bude situace vždy konzultována se zástupcem provozovatele, Mariánem Trojanem, vedoucím střediska odpadní voda a technologem provozovatele za přítomnosti objednatele. V případě krátkodobé odstávky odsouhlasené postupem dle této smlouvy, která však nesmí v žádném případě přesáhnout délku 2 hodin, bude zhotovitel postupovat vždy tak, aby doba odstávky byla co nejkratší a nedošlo ke zbytečnému omezení provozu na ČOV. Pokud tento časový limit nebude dodržen, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé překročení uvedeného časového limitu.

- Součástí díla je provedení souvisejících úkonů a prací včetně dopravy zařízení na místo provádění díla, zajištění úklidu po prováděných činnostech, likvidace a odvoz odpadu vzniklého v souvislosti s předmětem díla.

- Rozsah a kvalita předmětu díla je daná níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno v jejich souladu:

  - Výkresová dokumentace – viz. příloha č. 2

  - Zadávacími podmínkami veřejné zakázky

  - Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla.

- Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této smlouvě či dokumentech zde uvedených, nebo v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky včetně jím oceněného soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

- Místem provádění díla dle této smlouvy je Čistírna odpadních vod Jihlava – Hruškové Dvory 69, 586 01 Jihlava.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době a místě provádění díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a předá objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

- Veškeré práce spojené s prováděním díla dle této smlouvy včetně veškerých změn dle odst. 15 tohoto článku budou předem konzultovány s provozovatelem vodovodů a kanalizací, společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., se sídlem Havlíčkova 218/64 586 01 Jihlava, IČO: 60727772, zastoupené vedoucím střediska odpadní voda Mariánem Trojanem, trojan@smj.cz. Zhotovitel bude objednatele informovat o všech skutečnostech dojednaných s provozovatelem.

- Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění díla.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů či jiným skutečnostem vztahujícím se k prováděnému dílu (zejména se jedná o doklady o kvalitě materiálu a zařízení, ověření o shodě, záruční listy, revizní listy, atesty a jiné), a to ve lhůtě a dle požadavků objednatele i v průběhu provádění díla dle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 10 pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

- Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v místě provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli ze strany příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle této smlouvy a dokumentů, na něž tato smlouva odkazuje, dle příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídajících závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

- Jakékoliv změny rozsahu díla mohou být zhotovitelem provedeny pouze v rozsahu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v případě, že k nim dal před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem.

- Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této smlouvě, zhotovitel musí:

- Zpracovat soupis (výkaz) těchto montážních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů v členění dle rozpočtu a v jeho přesném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v čl. III. odst. 4 a 5 této smlouvy na tzv. změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek včetně sdělení, zda má taková změna nebo úprava díla vliv na lhůtu plnění.

- Vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto montážních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném změnovém listu.

- Ohledně montážních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě.

- Provede-li zhotovitel jakékoliv změny bez písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Provedení jakýchkoliv prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadovaným zadáním, touto smlouvou a veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických a právních vad. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady újmy.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další činnosti nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

- V případě, že zhotovitel plánuje využít poddodavatele, je povinen o tomto úmyslu předem písemně informovat a získat souhlas objednatele. V opačném případě mohou být uplatněny sankce nebo může dojít k odstoupení od smlouvy.

# LHŮTA PLNĚNÍ DÍLA

- Lhůta k provedení díla:	vše do 270 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel bude objednatele informovat min. 14 dní dopředu o tom, že má všechen potřebný materiál připravený k provedení díla a současně jej písemně vyzve k předání místa provádění díla. Objednatel na základě této informace předá místo zhotoviteli.  Místo bude předáno na základě protokolu o předání místa provádění díla.

Maximální délka odstávky provozu na kompletní montáž a demontáž je 10 pracovních dní. Pokud dodavatel nedokáže zajistit demontáž a kompletní montáž včetně zprovoznění, musí počítat se zápůjčkou venkovního zařízení na odvodnění kalu s min. průtokem na vstupu 8 m3/hod na náklady dodavatele.

- V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, a to z důvodů spočívající na straně objednatele, se lhůta k provedení díla prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv provádění díla přerušit či pozastavit i bez udání důvodů.

- Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, a to za každý byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom strategického významu díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.

- Místo provádění díla odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentech uvedených v této smlouvě. O předání a převzetí místa práce bude sepsán písemný protokol. V případě, že zhotovitel nepřevezme místo ani v náhradním termínu stanoveném opětovnou výzvou objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím místa provádění díla.

- Zhotovitel předloží do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram provádění díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též jako „dílčí termíny plnění“). Finanční harmonogram zhotovitel objednateli předloží pouze na jeho vyžádání, a to ve lhůtě určené objednatelem.

- V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla, a to na dobu delší než 14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů, popřípadě se zhotovitel dostane do prodlení se lhůtou plnění o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čl. VIII. odst. 1.

- této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu či že se dostane do prodlení s provedením díla o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební/montážní deník, v souladu se zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho platnými a účinnými souvisejícími podzákonnými právními předpisy. Montážní deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

- V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně montážní deník je objednatel oprávněn na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

- K požadavkům objednatele zapsaným do montážního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do montážního deníku provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné třetí osoby, dále zástupci zhotovitele a zástupci provozovatele vodovodů a kanalizací, a dále též jakékoliv další osoby, které objednatel určí.

- Zdroje energií pro provedení díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, odpadů a jiných věcí, které souvisí s prováděným dílem.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Ve vztahu ke lhůtě plnění si objednatel, vedle dalších situacích popsaných v této smlouvě, vyhrazuje možnost změny závazku provedení díla dle ust. § 100 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, spočívající v možnosti prodloužení lhůty plnění uvedené v této smlouvě též z těchto následujících důvodů:

  - zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;

nebo

  - v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, provozovatele či budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla

nebo

  - se vyskytne další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění;

nebo

  - objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na předmětu díla jsou závadné nebo jinak neodpovídají předmětu díla;

nebo

  - objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek předmětu díla, jsou-li touto smlouvou předpokládány, a to po dobu delší 10 kalendářních dnů.

- Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky, musí být zaznamenány v montážním deníku a potvrzeny technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.

- Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedená výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě.

# CENA ZA DÍLO

## Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, zadáním a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

## Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

- Cena díla celkem bez DPH: xxxx

Příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

## Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Obnova odstředivky na ČOV Jihlava“ se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

## K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a technologickými postupy.

## Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

## Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

## Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentům v ní uvedeným prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti  takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách z položkového rozpočtu) a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora.

## V případě, že zhotovitel měl na část nebo součást díla, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla dle odst. 7 tohoto článku objektivně doložitelné vynaložené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

## Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

# FINANCOVÁNÍ

- Fakturace budou probíhat dle předloženého finančního harmonogramu vycházejícího z položkového rozpočtu v souladu s harmonogramem provádění díla, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávněnou třetí osobou potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně s fakturou – daňovým dokladem předán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě.

- Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura-daňový doklad nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu – daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. V případě vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury – daňového dokladu objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 40 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktury-daňového dokladu objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

- Povinnost uhradit doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou fakturu) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z neuhrazené částky bez DPH za každý byť započatý den prodlení.

- Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, že v případě plnění částky ve výši DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

- Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

- Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků.

- Objednatel převezme řádně dokončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.

- O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy,

- příslušnou technickou dokumentaci v tištěné nebo elektronické podobě,

- záruční listy dodávky a montáže,

- ostatní příslušné protokoly, včetně návodu k obsluze a protokolu o zaškolení obsluhy.

Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

# OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

## Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech v místě provádění díla i mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil.

## Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných újem způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 2.000.000 Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

## Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění vůči druhé smluvní straně.

- V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY

## Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovanému v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje splnit požadovanou hodnotu sušiny za stávajících provozních podmínek. V případě, že tato hodnota nebude dosažena, je objednatel oprávněn požadovat kompenzaci za náklady spojené se spotřebou flokulantu a jeho odvozem. Za účelem ověření splnění těchto podmínek bude realizován zkušební provoz v délce 12 měsíců, přičemž objednatel je oprávněn zadržet 12 % z celkové ceny díla až do úspěšného ukončení zkušebního provozu.

## Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním díla objednateli.

## Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý byť započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno.

## Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čl. VIII. odst. 4 nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejich prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení faktury – daňového dokladu.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a neprokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

- Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady.

## Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem.

## Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedení díla, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

- Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

- Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ, v případech stanovených touto smlouvou a dále pokud:

- probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

- zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele;

- zhotovitel se dostane do prodlení se lhůtou plnění o dobu delší než 14 kalendářních dnů;

- v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí;

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. Pro doručování datovou schránkou platí postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

- V případě zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto smlouvou na základě soupisu skutečně provedených prací a zabudovaného materiálu. V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škody na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

- Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

# ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění díla, přesahující jejich zmocnění, se považují jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této smlouvě.

- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. / Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

- Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

- Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

- V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k veškerým právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.

- Uzavření této smlouvy schválila Rada města Jihlavy usnesením č.xxxx

Příloha č. 1 – Technické podmínky

Příloha č. 2 – Výkresová dokumentace

Příloha č. 3 – Provozní data

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Jihlavě dne:	V xxxx dne

……………………………	……………………………

Radek Popelka, MBA	xxxx

náměstek primátora 	jednatel

Příloha č. 1 – Technické podmínky

- Maximální délka odstávky provozu na kompletní montáž a demontáž je 10 pracovních dní. Pokud zhotovitel nedokáže zajistit demontáž a kompletní montáž včetně zprovoznění, musí počítat se zápůjčkou venkovního zařízení na odvodnění kalu s min. průtokem na vstupu 8 m3/hod na náklady zhotovitele! Pokud zhotovitel nedisponuje takovým zařízením, musí zajistit jeho instalaci u jiné firmy.

- Zadávací údaje

Médium 	anaerobně stabilizovaný kal

množství stabilizovaného kalu na odvodnění 	10 – 12 m3/h

vstupní sušina kalu	2 – 3 %

výstupní sušina kalu	minimálně 22 %

podíl organických látek	do 65 %

Technické specifikace

Položka 1

Odstředivka – dodávka, instalace a zprovoznění

Provozní parametry:

- vstupní průtok	10 - 12 m3/h

- obsah sušiny ve vstupním kalu	2 – 3 %

- podíl organických látek	< 65 %

- obsah sušiny v odvodněném kalu  –minimálně 22 % v závislosti na jeho odvodnitelnosti

- látkové zatížení	do 400 kg NL/h

- spotřeba flokulantu	dle stávající odstředivky (viz. příloha „Provozní data“)

- spotřeba proplachové vody	14 – 16 m3/h (15 min při odstavení odstředivky z provozu)

- tlak proplachové vody	3 – 4 bar

- kvalita fugátu		koncentrace nerozpuštěných látek maximálně 500 mg/l při sušině odvodněného kalu mininálně 22 %

Rozměry:

Umístění stroje bude na základové desce stávající odstředivky, rozměry se tudíž musí vejít do stávající pozice. Viz. „Výkresová dokumentace“

Pohon:	Řízený frekvenčním měničem

Materiálové provedení:

Buben - minimálně nerezové provedení

Šnek - minimálně nerezové provedení

ostatní smáčené části - minimálně nerezové provedení

Příslušenství:

- technická dokumentace a návod k obsluze v českém jazyce

- konstrukce pod odstředivku ustavená na stávající základy pod odstředivkou – materiál min. ocel ošetřená proti korozi – dodavatel může využít stávající podstavec nebo jeho část

Položka 2

Řídící rozvaděč pro ovládání linky odvodňování kalu  - dodávka, instalace a zprovoznění

V automatickém i v ručním režimu včetně kabelového propojení rozvaděče s ovládanými zařízeními linky odvodňování kalu

Ovládání:

1x	odstředivka včetně frekvenčních měničů hlavního pohonu a pohonu šneku; vyhodnocování a indikace poruchových stavů

1x	stávající šoupátko M-621 s elektropohonem 400 V / 0,25 kW / 50 Hz na přítoku stabilizovaného kalu do macerátoru v místnosti odvodnění kalu

1x 	macerátor stabilizovaného kalu M-OVAS s elektropohonem 400/690 V / 4 kW / 50 Hz

1x	stávající čerpadlo stabilizovaného kalu prostřednictvím frekvenčního měniče včetně vyhodnocování a indikace poruchových stavů (délka kabelu z rozvaděče do čerpadla max. 50 m pro FM)

1x	zapojení dávkovacího membránového čerpadla odpěňovače

1x	nové čerpadlo připraveného roztoku flokulantu prostřednictvím frekvenčního měniče včetně vyhodnocování a indikace poruchových stavů (délka kabelu z rozvaděče do čerpadla max. 50 m)

1x	zapojení stávajícího indukčního průtokoměru kalu FIQ-041 Comac Cal, zobrazení aktuálních hodnot průtoku

1x	zapojení nového indukčního průtokoměru flokulantu, zobrazení aktuálních hodnot průtoku

1x	propojení s lokálním rozvaděčem nové přípravny flokulantu, přenos a indikace poruchových stavů

1x	ovládání elektro armatury proplachu odstředivky

1x	ovládání elektro armatury proplachu dopravníku

1x	nový šnekový dopravník pod odstředivkou

6x	stávající šnekový dopravník za silem (odvoz kalu)

1x	evidence provozních hodin

Součástí dodávky bude:

    - operační dotykový panel pro ovládání celé technologické linky na dveřích rozvaděče

    - odladěný software

    - kabelové rozvody a kabelové trasy z rozvaděče do periferních zařízení linky odvodňování kalu

    - montáž rozvaděče a kabelových rozvodů

    - osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče

    - výchozí revize elektro zařízení

    - dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče

Součástí dodávky nebude:

    - jištěný přívodní napájecí kabel pro rozvaděč linky odvodnění kalu a prostupy stavebními konstrukcemi

Propojení s nadřazeným ŘS:

    - komunikace s nadřazeným řídícím systémem protokolem MODBUS TCP

    - povolení chodu – měření hladina kalu v kalojemu

    - povolení chodu – provoz šnekových dopravníků

    - přenosy dat jednotlivých zařízení (provoz / porucha, průtok kalu a flokulantu, minimální hladina práškového / emulzního flokulantu) z rozvaděče do systému provozovatele

Položka 3

Automatizovaná stanice pro přípravu roztoku flokulantu - dodávka, instalace a zprovoznění

Parametry:

- výkon	800 – 2000 l/hod, pro 0,05-0,5% roztoky polymerních flokulantů

- hodinový výkon stanice	2000 l

- objem násypky	minimálně 30 l

- objem zásobníku	minimálně 700 l

- závitové připojení pitné vody	G 1“

- tlak min.	2 bar

- připojení el.	3x 400V / 50 Hz

Přibližné rozměry – opět dány betonovým podstavcem stávající flokulační stanice (viz. výkres):	délka x hloubka x výška (mm)	3100 x 1100 x 1850

Materiálové provedení:	nádrž	PP nebo nerez

Vybavení jednotky:

- automatickým podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice

- snímačem min. hladiny prášku

- dávkovacím čerpadlem koncentrovaného roztoku flokulantu

- el. míchadlem

- automatikou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku

- snímáním hladin

- řídící jednotkou pro změnu parametrů programu (koncentrace roztoku apod.)

- rozvaděčem se vstupními/výstupními kontakty

Položka 4

Čerpadlo připraveného roztoku flokulantu - dodávka, instalace a zprovoznění

Provozní parametry:

- výkon: 200 – 2000 l/h / 3 bar / zaplavené sání

- připojení: sání a výtlak G 5/4“ (vnitřní závit)

- pohon: převodový elektromotor pro regulaci FM (1,5 kW, 400V, 50 Hz)

Příslušenství:

- ochrana proti chodu na sucho

- ochrana proti přetlaku

Položka 5

Indukční průtokoměr roztoku flokulantu - dodávka, instalace a zprovoznění

Indukční průtokoměr pro měření množství flokulantu vstupujícího do odstředivky, přírubové provedení, kompaktní digitální ukazatel, IP 65, DN 25 / PN 16, signál 4 - 20 mA, 0/1, napájení 230V AC.

- Q (l/h)	1000 - 2000

- výstelek	PVDF, keramika, pryž

Položka 6

Žlabový šnekový dopravník odvodněného kalu od odstředivky	- dodávka, instalace a zprovoznění

Pro vynášení odvodněného kalu do stávající dopravníkové cesty.

Provozní parametry:	kapacita	do 3 m³/h

Pohon:	elektropřevodovka uchycena v horní části dopravníku (1,5 kW / 3x 400V / 50 Hz)

Rozměry:

- průměr šneku min.: 250 mm

- délka: 2,9 m

- pevný sklon: 10°

Materiálové provedení:

- žlab – nerez+plastová výstelka

- šnekovnice bez středové hřídele	ocel St 52.3

- plášť dopravníku	nerezové provedení

Příslušenství:

- pevná podpěra konstrukce dopravníku

- pevná sběrná násypka s napojením přes pryžový kompenzátor na výstup z odstředivky (kompenzátor je součástí dodávky dopravníku)

- výsypka dopravníku na pojená pryžovým mezikusem na násypku stávajícího dopravníku vedoucího z objektu odvodnění kalu

- ve spodní části odkalovací hrdlo s přírubou DN 100 / PN 10

Položka 7

Demontáž stávajících zařízení

    - odstředivka včetně ocelové konstrukce

    - první šnekový dopravník pod odstředivkou

    - flokulační stanice

    - čerpadlo roztoku flokulantu

    - nepotřebné potrubí kalu, provozní a pitné vody, flokulantu, fugátu včetně armatur, uložení, spojovacího materiálu, hadic, apod.

Zařízení a potrubí budou vyskladněna na volné venkovní ploše vedle objektu odvodnění. Náklady na odvoz a likvidaci nejsou v položce zahrnuty.

Položka 8

Potrubní vystrojení a kompletní montáž zařízení - dodávka, instalace a zprovoznění

Součástí dodávky budou potrubí, tvarovky a armatury stabilizovaného kalu, filtrátu, vody a roztoku flokulantu:

Specifikace:

    - Přívod kalu DN 65 / 80 od příruby stávajícího průtokoměru kalu Comac Cal DN 65 do odstředivky. Před odstředivkou redukováno na DN 50; materiál nerez 1.4301

    - případný odtah ztrátového vzduchu DN 200 z deaerátoru mimo objekt odvodnění; materiál nerez 1.4301 – pouze v případě, že bude odstředivka vybavena dearátorem

    - Odtok fugátu DN 100; materiál nerez 1.4301

    - Sání + výtlak flokulantu DN 25/15; materiál PP

    - Přívod proplachové vody DN 50 do odstředivky napojený na stávající vstup v podlaze objektu, odbočka pro proplach šnekového dopravníku pod odstředivkou DN 25; materiál PP

    - Přívod proplachové vody do odstředivky a šnekového dopravníku budou opatřeny kulovým kohoutem s elektropohonem s bezpečnostní funkcí (bez napětí zavřeno)

    - Přívod vody do flokulační stanice DN 32 – v maximální míře využití stávající potrubní větve od vodoměru po stěně objektu, materiál PP včetně osazení redukčního ventilu

Položka 9

Doprava zařízení do Jihlava včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy, předání průvodní dokumentace zařízení 3x tištěně a 1x zaslané digitálně.

Dokumentace bude obsahovat:

    - Návody na obsluhu a údržbu zařízení

    - CE prohlášení o shodě

    - První úřední zkouška rozvaděče

    - Revize elektro

    - Schéma zapojení rozvaděče

    - Kalibrační protokoly průtokoměrů

Položka 10

Vizualizace do stávajícího řídícího systému provozovatele včetně zprovoznění základní komunikace

- Stávající systém spravuje GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava