## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Oprava povrchu komunikace č. 42b "Kosov příjezdová" - 2. úsek | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Statutární město Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Jihlava | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.01.2026 | Zpracoval: | Ing. Bc. Karel Trojan
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) | [38 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [25 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 010VD | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 100 00-01 | Dopravně inženýrská opatření | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby vč. vypracování projektu DIO, prováděná v souladu s pokyny Policie ČR - dopravního inspektorátu, dle pokynů příslušného odboru dopravy a správce komunikace - Služby města Jihlavy a dle pokynů dalších příslušných orgánů. Včetně veškerého přechodného dopravního značení, vč. instalace a zajištění servisu značení po celou dobu trvání stavby. Zajištění prací pro "Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na komunikacích dle §77 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích."
2 |  | 100 00-01 | Náklady na zajištění dopravy | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Náklady na projednání návrhu dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI/, zřízení, přemisťování a zrušení dočasného dopravního značení pro jednotlivé stavby ve vazbě na harmonogram prací.
3 |  | 100 00-01 | Náklady na informační cedule | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových cedulí pro zajištění označení stavby a příkazových cedulí pro vymezení pohybu chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby stavby), náklady na osazení, přemístění a zrušení cedulí
4 |  | 100 00-01 | Náklady na oplocení, ohrazení výkopů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby
5 |  | 100 00-01 | Náklady na zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch. Zařízení staveniště pro stavbu.
6 |  | 100 00-01 | Náklady na zajištění skládek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.
7 |  | 100 00-01 | Náklady na vypracování harmonogramu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 010VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 010VD
|  | Poznámka: | Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOS a koordinátorem BOZP.
|  | 020VD | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 200 00-01 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 020VD_ | 0_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 020VD
|  | Poznámka: | Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené situace, popř. předepsaná fotodokumentace atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation.
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 152.9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | 113151314R00 | Frézování živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm | m2 | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 86.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 86.9 |  | 0 | 0 | 0 | P | 11
|  | Poznámka: | Položka obsahuje nakládku R-materiálu a zametení (dočištění) frézovaných míst
10 |  | 113151314R00 | Frézování živič.krytu do 500 m2, s překážkami, tl.4 cm | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 44
|  | Poznámka: | Položka obsahuje nakládku R-materiálu a zametení (dočištění) frézovaných míst - frézování zápiců na začátku a koci úseku, odstranění podkladu v místě výhybny, frézování v místě poruch
11 |  | 113151314R00 | Frézování živič.krytu do 500 m2, s překážkami, tl.6 cm | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 22
|  | Poznámka: | Položka obsahuje nakládku R-materiálu a zametení (dočištění) frézovaných míst - frézování lokálních poruch v ložné vrstvě, frézování v místě výhybny
12 |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 4.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 4.05 |  | 0 | 0 | 0 | P | 11
13 |  | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb z betonové dlažby v kamenivu | m2 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 12.375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 101 | 0 | 0 | 0.225 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO 101_1_ | SO 101_ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | 11
|  | Poznámka: | stávající chodník u zastávky MHD
|  | 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 932.996 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 | m2 | 6850 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 2.1235 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 2.1235 |  | 0 | 0 | 0 | P | 57
|  | Varianta: | modifikovaný
15 |  | 577142122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | P | 57
16 |  | 577132111R00 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) "SMA 11 s PMB 45/80-65" s rozprostředním a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněnní tl. 40 mm | m2 | 6850 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12966 | 888.171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 888.171 |  | 0 | 0 | 0 | P | 57
17 |  | 596215021R00 | Kladení kamenné dlažby 10x10 cm do betonu | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 1.5593
Předláždění stávajícího kamenného dvojřádku v místech poškození +
18 |  | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.00165 |  | 0 | 0 | 0 | P | 59
19 |  | 596715021R00 | Kladení dlažby tl.6 cm nebo 5 cm, drť tl.4 cm | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 3.695 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 3.695 |  | 0 | 0 | 0 | P | 59
20 |  | 596715021R00 | Kladení vodicí linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2956 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.2956 |  | 0 | 0 | 0 | P | 59
21 |  | 917882111R00 | Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/37 XF3 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 3.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 | P | 91
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.86 | [19 empty] | 0 | 0 | 10728
22 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu uliční vpusti/revizní šachty kanalizace | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43094 | 2.5856 | 0 |  | 2993 | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9480 |  | 21 | 748.25 | 1621.75 | 1 |  |  |  |  | 9480 | 2993 | 6487 | 89_ | 8_ | _ |  | 9480 | 2370 | 0 | 1.7238 |  | 2993 | 6487 | 9480 | P | 89
23 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu vodvodního uzávěru | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43094 | 2.1547 | 0 |  | 2993 | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9480 |  | 21 | 748.25 | 1621.75 | 1 |  |  |  |  | 9480 | 2993 | 6487 | 89_ | 8_ | _ |  | 9480 | 2370 | 0 | 1.7238 |  | 2993 | 6487 | 9480 | P | 89
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | 919726212R00 | Těsnění spár krytu vozovky zálivkou za studena | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | P | 91
|  | Varianta: | trvale pružný asfaltový tmel
|  | Poznámka: | podél frézovaných spár v asfaltu, ošetření trhlin v ložné vrstvě po odfrézování (včetně proříznutí)
|  | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 932.996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H22_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | H22
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 152.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | S
27 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 764.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | S
Pozn. doprava recyklátu na skládku objednatele do 5 km od místa provádění stavby
28 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 16.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | S
29 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 147.825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | S
30 |  | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton, asfalt, štěrk do 30x30 cm | t | 16.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | S
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Oprava povrchu komunikace č. 42b "Kosov příjezdová" - 2. úsek |  | Objednatel: | Statutární město Jihlava
Druh stavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: | Jihlava |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení
Zpracoval: | Ing. Bc. Karel Trojan |  | Zpracováno dne: | 22.01.2026
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 010VD | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 020VD | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 152.9 | T | 0
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné | 0 | 0 | 0 | 932.996 | T | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 0 | 0 | 0 | 0.86
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 0 | 0 | 0 | 0.05 | T | 0
| H22 | Komunikace pozemní a letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Celkem: |  |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Oprava povrchu komunikace č. 42b "Kosov příjezdová" - 2. úsek |  | Objednatel: | Statutární město Jihlava |  | IČ/DIČ: | 00286010/
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Jihlava |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 30
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Bc. Karel Trojan |  | Datum: | 22.01.2026
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Náklady na veškeré výkony a materiály jsou obsaženy v příslušných položkách